附件1：

全省房产税税源清查工作方案

一、清查工作的必要性

房产税税源管理是加强房产税征管的基础性工作，近年来，各地围绕加强房产税税源管理做了大量工作，取得了一定成效。但总体看来，房产税的税源管理工作还存在不少问题,亟待加强。不少地区不同程度地存在着税源信息不完整，税源底数掌握不清，税源数据综合利用水平不高等问题。因此，有必要在全省范围内开展城房产税的税源清查工作，全面摸清纳税人的税源信息，建立统一规范的税源登记数据库，在此基础上开展税源分析和纳税评估工作，有针对性地采取措施，堵塞征管漏洞，切实提高征管水平。

二、清查工作目标

摸清全省房产税税源底数，完善房产税税源登记，清理各种应登记未登记、登记不实等问题，比对核实房产税计税依据，堵塞房产税税收征管漏洞，并建立税源管理长效机制，切实提高征管水平。

三、开展税源清查工作的组织方式

税源清查工作以市、县（市、区）局为单位进行，各市地税局在做好市本级清查工作的同时，还要负责所辖县（市、区）的清查工作指导。

四、清查范围

本次税源清查的范围是所有在TF2006信息系统中有税务登记的房产税纳税人。由于本次税源清查范围广、工作量大，为了保证清查工作的效果，各地要认真分析本地区税源管理的现状，通过信息比对找出管理的薄弱环节，在全面清查的基础上，有针对性地确定本地区的重点清查单位，集中力量对房产税源信息存在较大问题的纳税人进行重点清查。

五、开展税源清查工作的安排和具体要求

房产税税源清查工作分三个阶段进行。

第一阶段，基础数据取得。通知纳税人限期填报《房产税登记（变更）表》（表式见《税友2006》表证单书DJO49），获取清查工作的基础数据。电子申报的纳税人通过网上电子申报系统的[税务登记]—[税务登记变更]模块填报，并将房产证、固定资产（房产）、无形资产（土地使用权）明细账、房屋租赁合同等资料原件或复印件报主管税务机关，其他纳税人可直接到主管税务机关办税服务厅窗口办理。审核纳税人填报的房产登记税源信息及有关资料后，主管地税机关通过[税务登记]—[税种税源登记]—[网上登记信息变更确认]菜单予以确认。

第二阶段，开展数据信息比对。利用已建立的房产税税源登记信息，重点开展三个层次的比对，一是比对房产税源登记中各信息项目间的逻辑关系，查找填写错误的信息项目； 二是将补充完善后的房产税税源登记信息与2009年房产税入库信息进行比对；三是有条件的地方加强与房管部门或其他部门的联系，将房管部门的房产登记信息或其他部门提供的信息，与征管系统中的房产税税源登记信息进行比对。

通过上述比对，重点查找以下几类问题：一是应登记未登记，应变更而不变更，登记数据不实的情况；二是应缴税未缴税和未足额缴税等问题。
    第三阶段，开展对房产税计税依据的核实，重点核实以下情况：一是根据财政部国家税务总局财税[2005]181号文件规定，自用地下建筑及与地上房屋相连的地下建筑，是否纳入房产原值计征房产税；二是根据国家税务总局国税发[2005]文件规定，房屋附属设备和配套设施是否按文件规定计入房产原值，计征房产税；三是按会计制度规定应计入房产原值的土地原值是否计入房产原值，计征房产税。

六、清查工作时间安排
清查工作分为三个阶段：
第一阶段，准备阶段（2010年4月）

各地应于4月20日前成立清查工作小组，制定本辖区的清查工作方案（包括工作进度安排），并报省局备案。同时在4月31之前做好清查工作人员的培训准备和宣传工作。

第二阶段，实施阶段（2010年5月—9月）

各地按照清查内容和方式的要求，本着“全面比对，重点清查”的工作原则，对辖区内的房产税纳税人进行清查。做好税源变更登记工作，同时还应做好新登记企业的房产税税源初始登记工作。

第三阶段，总结统计阶段（2010年10月）
      各县（市、区）局应于2010年10月20前将工作总结和《房产税税源清查统计表》（见附件）上报市局，市局汇总本级及县（市、区）情况后于10月底前上报省局税政三处。工作总结内容应包括以下四方面，一是清查工作的组织落实情况，包括比对情况、重点清查情况、发生问题比率、问题归类总结；二是辖区房产税税源总体状况；三是清查工作成效概况，主要包括问题纠正率、未纠正的原因、清查工作对房产税征收管理的影响分析、长效机制的建立等内容；四是清查工作中的问题及工作建议，包括政策问题、征管问题等。
        七、清查工作要求

（一）加强组织领导
      各级地税机关要根据省局的工作部署，切实加强对房产税税源清查工作的组织领导，分管的局领导要亲自抓，要及时研究制定本地区税源清查工作的实施方案，以确保清查工作的顺利完成。

（二）提高认识，积极主动
      各单位要充分理解此次清查工作的意义和重要性，积极主动地开展清查工作，因地制宜地确定本地区的重点清查对象，尤其是重点核实免税房产原值较大的情况，合理有效地布置清查工作。

（三）提高后续管理水平
    　清查工作结束后，各地要进一步修正和完善房产税的税源数据库，将核实无误的税源信息准确地录入《税友2006》系统，同时做好税源数据的更新和维护工作，实现税源数据的动态管理。

附件2：

房产税税源清查情况统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市、县名称 | 清查前税源登记情况 | 清查后税源登记情况 | 比对情况 | 计税依据核实情况 |
|  | 总户数 | 按原值计征年应纳税额汇总数 | 按出租计征年应纳税额汇总数 | 总户数 | 按原值计征年应纳税额汇总数 | 按出租计征年应纳税额汇总数 | 与入库信息比对 | 与房管或其他部门信息比对 | 户数 | 增加（或减少）房产税应纳税额 |
|  |  |  |  |  |  |  | 比对差异户数 | 增加（或减少）房产税应纳税额 | 比对差异户数 | 增加（或减少）房产税应纳税额 |  |  |

附件3：

城镇土地使用税税源信息登记要求

一、在登记城镇土地使用税税源信息时，土地等级和适用税额一律按《浙江省城镇土地使用税实施办法》统一规定的4类5档标准进行选择填报：如税额标准为12元的，对应的土地等级应是中等城市3级或小城市2级；税额标准为10元的，对应的土地等级应是大城市4级或县城、镇、工矿区1级。《浙江省城镇土地使用税实施办法》第五条具体规定如下：

本省不同土地等级对应的城镇土地使用税税额标准如下：

大城市（每平方米年税额）：

一级25元、二级20元、三级15元、四级10元、五级5元；

中等城市（每平方米年税额）：

一级20元、二级16元、三级12元、四级8元、五级4元；

小城市（每平方米年税额）：

一级15元、二级12元、三级9元、四级6元、五级3元；

县城、镇、工矿区（每平方米年税额）：

一级10元、二级8元、三级6元、四级4元、五级2元。

二、在做好税源信息登记基础上，验证登记数据之间的逻辑关系：如土地占用面积=应税面积+免税面积等。

三、进一步强化城镇土地使用税税源信息的比对及实地测量工作，通过与征收数的比对完善城镇土地使用税的税源信息数据库。

以上税源登记表中的土地等级、逻辑关系等条件已按要求在《税友06》系统中进行了设置，新登记的信息须严格按系统提示进行填报，对原有信息的检验、更新请按《税友06》系统提供的相关功能检测后进行更新维护。